Nr referencyjny: 01/05/18/RJ

***Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Opis Przedmiotu Zamówienia***

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

Zaprojektowaniu, wykonaniu, transporcie, montażu i konserwacji 60 tablic informacyjnych na wybrzeżu Bałtyku (tzw. Błękitnych Tablic) wraz z wytypowaniem lokalizacji i zdobyciem wymaganych pozwoleń od zarządców terenu (Urzędy Gminy, Urzędy Morskie itp.) na posadowienie tablic, *w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.*

**Zakres zadań i obowiązków wybranego Wykonawcy/ wybranych Wykonawców:**

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. Każda złożona oferta cenowa powinna dotyczyć wszystkich części (A,B) części zamówienia:

**Część A.**

1. **Zaprojektowanie i wykonanie 60 tablic informacyjnych o ssakach (3 gatunki fok i morświn) i ptakach morskich (5 gatunków ptaków lęgowych) na podstawie tekstów i zdjęć dostarczonych przez Zamawiającego).**

Zadanie obejmuje:

- Wykonanie projektu graficznego dwustronnych (różne grafiki po obu stronach tablicy) tablic informacyjnych o ssakach i ptakach morskich. Tablice powinny być wykonane w kolorze, zawierać zdjęcia i opisy gatunków projektowych. Projekt tablic musi być skonsultowany i zaakceptowany przez Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia niezbędnych materiałów (fotografii, logotypów, tekstu itd.), które umieszczone zostaną na projektach tablic.

- Specyfikacja techniczna dotycząca wykonania tablic:

* Wnętrze tablicy: tablica z PCV o grubości 10 mm z wydrukiem wielkoformatowym w pełnym kolorze o rozdzielczości 720 dpi, zabezpieczona laminatem UV, zapewniającym trwałą odporność na działanie promieni słonecznych, dwustronna, o wymiarach: szerokość 1m, wysokość 0,7 m.
* Obramowanie i konstrukcja stawna z drewna wg. załączonego szkicu konstrukcji – szkic stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Estetyka wykonania tablic powinna być zbieżna z estetyką tablic realizowanych w poprzednich projektach (zdjęcia tablic stanowią załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).
* Zastosowanie odpowiednich elementów mocujących i izolujących zapewniających niezbędną trwałość konstrukcji.
* Konstrukcja stawna wykonana z drewna, zabezpieczona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, w szczególności deszczem, śniegiem, nadmierną wilgotnością (zastosowanie odpowiednich środków konserwujących dla elementów konstrukcji znajdujących się poniżej powierzchni terenu i powyżej powierzchni terenu).
* Jedna strona tablicy przedstawiać powinna opisy i zdjęcia ssaków morskich (morświna i foki szarej) druga strona opisy i zdjęcia 5 gatunków ptaków projektowych (sieweczka obrożna, rybitwa rzeczna czubata, białoczelna, ostrygojad).
* Ilość tablic: 60 sztuk.

**b) Wytypowanie lokalizacji, organizacja niezbędnych pozwoleń na posadowienie tablic od zarządców terenu oraz monitorowanie procesu stawiania tablic/nadzór**

**Zadanie obejmuje:**

- Wytypowanie (na podstawie wskazanego przez Zamawiającego wykazu gmin i miejscowości) nowych 60 lokalizacji tablic, w których dotychczas tablice nie były ustawione (w ramach poprzednich dwóch projektów).- Nawiązanie kontaktów z lokalnymi władzami i przedstawienie propozycji współpracy w zakresie ustawienia tablic.

- Przygotowanie i wysłanie odpowiednich pism - wniosków do zarządców terenu oraz, w razie potrzeby, przedstawienie odpowiedniej dokumentacji (w tym dokumentacji graficznej, projektów, map) w terminie zapewniającym możliwość realizacji usługi.

- Uzyskanie wymaganych pozwoleń (do wglądu Zamawiającego) od zarządców terenów (m.in. urzędy morskie, urzędy gminy, urzędy miejskie, nadleśnictwa, starostwa) na posadowienie tablic w uzgodnionych lokalizacjach

- Monitorowania procesu stawiania tablic – dopilnowanie posadowienia tablic we wskazanym przez Zamawiającego terminie, dopilnowanie poprawnego montażu tablic w terenie.

**Dodatkowe informacje dotyczące organizacji pozwoleń:**

Rozmieszczenie tablic przewidziane jest na całej długości polskiego wybrzeża. Tablice powinny zostać zlokalizowane w miejscach widocznych i dostępnych dla turystów, przy wejściach na plaże, w pobliżu ścieżek na plaże itp., w miejscach, gdzie tablice nie zostały jeszcze posadowione w ramach realizacji wcześniejszych projektów.

Przybliżony rozkład tablic (może ulec zmianie):

* Odcinek Świnoujście – Kołobrzeg (z wyłączeniem Kołobrzegu) 10-16 tablic,
* odcinek Kołobrzeg – granica województw Zachodniopomorskiego i Pomorskiego (10-16) tablic,
* granica województw Zachodniopomorskiego i Pomorskiego – Karwia 6-10 tablic,
* odcinek Karwia – Świbno (wraz z półwyspem Helskim) 10-16 tablic,
* Odcinek Mikoszewo – Piaski 10-16 tablic

**c) Transport montaż i nadzór nad montażem wykonanych tablic.**

Transport i montaż zostanie wykonany wg. następujących założeń:

- Montaż odbędzie sięw wyznaczonych przez Wykonawcę, po zdobyciu odpowiednich pozwoleń, 60 lokalizacjach na całej długości polskiego wybrzeża (przybliżone lokalizacje zostaną wskazane przez Zamawiającego po zawarciu umowy)

- Wykonanie fotodokumentacji (min. 2 zdjęcia tj. obu stron tablic) każdej zamontowanej tablicy wraz z opisem, której lokalizacji dotyczy dane zdjęcie – oraz podanie koordynatów GPS;

- Wykonawca zobowiązany zostaje do skontaktowania się z przedstawicielami zarządców terenu przed montażem tablic w celu uzgodnienia możliwości posadowienia tablic w danym terminie.

**Część B. Konserwacja i wymiana tablic**

Konserwacja i wymiana tablic będzie polegać na renowacji i/lub ponownym posadowieniu i/lub wymianie wnętrza tablic zniszczonych np. w wyniku zniszczeń spowodowanych aktami wandalizmu lub gwałtownymi zjawiskami pogodowymi np. sztormami. Z szacunków Zamawiającego wynika, że konserwacja może dotyczyć ok. 20 sztuk tablic (w tym ok 10 sztuk całym tablic i ok 10 sztuk wnętrz tablic), jednak liczby te są trudne do przewidzenia i mogą ulec zmianie.

Wykonawca w formularzu oferty (zał. 4) przedstawi koszt konserwacji jednej kompletnej tablicy. Na tej podstawie Zamawiający w kwietniu 2019 roku i październiku 2019 roku przedstawi wykaz tablic, które należy poddać konserwacji. Koszt konserwacji powinien zawierać produkcję konstrukcji tablicy, wnętrza tablicy oraz dowozu i montażu.

**Dodatkowe informacje ważne dla Wykonawców**

1. Zamawiający wymaga, aby w celu wypełniania zadań i obowiązków, o których mowa wyżej, Wykonawca zapewnił w trakcie trwania umowy dyspozycyjność w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji obowiązków.
2. Zamawiający przewiduje wypłatę zaliczki w wysokości do 30% wybranej oferty (w terminie 7 dni od podpisania umowy).
3. Zamawiający mam możliwość ubiegania się o wypłatę części zamówienia po zrealizowaniu każdych 10 tablic
4. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać powierzone mu zadania w terminach gwarantujących ich należyte wykonanie, z należytą starannością wymaganą przy świadczeniu tego rodzaju usług.

Opis Projektu pn. „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16

Projekt ma na celu ochronę ssaków morskich (fok i morświnów) oraz nadmorskich lęgów ptaków (sieweczki obrożnej, rybitwy białoczelnej, czubatej, rzecznej i ostrygojada) przed czynnikami antropogenicznymi, minimalizację interakcji ssaków i ptaków morskich z rybołówstwem (szczególnie ważne dla krytycznie zagrożonej w Bałtyku populacji morświna), gromadzenie danych naukowych nt. ssaków morskich, monitoring gatunków, ich siedlisk i istniejących zagrożeń (dane zbierane w bazie), a także monitoring tras migracyjnych fok. W wyniku zastosowania odstraszaczy akustycznych (pingerów) nastąpi obniżenie ryzyka przyłowu ssaków i ptaków morskich w sieci rybackie. Kontynuowana jest działalność patrolu terenowego obejmującego całe polskie wybrzeże. 200 wolontariuszy działa na rzecz ochrony siedlisk morskich, m.in. doraźnie zabezpieczając foki wychodzące na plaże i aktywnie chroniąc lęgi morskich ptaków przed antropopresją.

Populacje gatunków gniazdujących na plażach zanikają na przestrzeni ostatnich 20-30 lat i tylko czynna ochrona może ten proces zatrzymać. Polskie plaże są też coraz częściej odwiedzane przez foki, czego dowodzą obserwacje terenowe tych zwierząt, zgromadzone w bazie danych obserwacji ssaków i ptaków morskich Fundacji WWF Polska i Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Należy zapobiegać coraz większej antropopresji na te gatunki. W tym celu ramach projektu, jako dobra praktyka, zostaną rozpowszechnione instrukcje dla społeczności lokalnych i turystów. W ramach forum dyskusji i współpracy nt. ochrony środowiska morskiego będą się odbywały cykliczne spotkania różnych grup interesów zaangażowanych w ochronę ekosystemów morskich oraz w działalność gospodarczą na morzu. Dialog ten przyczyni się m.in. do budowania akceptacji dla ochrony morświna i pozostałych gatunków objętych projektem wśród głównych interesariuszy, co w dłuższej perspektywie powinno skutkować redukcją zagrożeń dla ssaków i ptaków morskich.

Błękitny Patrol WWF - opis

Błękitny Patrol WWF to zespół 200 wolontariuszy, mieszkających wzdłuż całego polskiego wybrzeża, którzy pomagają między innymi fokom i morświnom znalezionym na polskim wybrzeżu. Pracą wolontariuszy na pięciu odcinkach wybrzeża koordynują lokalni liderzy. Każdy członek patrolu jest odpowiedzialny za monitorowanie około dziesięcio kilometrowego odcinka plaży przez okres całego roku. W razie zauważenia morświnów lub fok, wolontariusze WWF szybko wkraczają do akcji. Stawiają się na miejscu zgłoszenia obserwacji potrzebujących pomocy ssaków morskich, oceniają sytuację i powiadamiają o zdarzeniu Stację Morską w Helu. Do działań Patrolu należy także weryfikacja i ochrona siedlisk ptaków morskich, w tym szczególnie sieweczek obrożnych. Wolontariusze Błękitnego Patrolu systematycznie biorą udział w organizowanych przez WWF warsztatach i szkoleniach. Podnoszą tym samym swoje umiejętności i kompetencje. Sami podejmują też liczne akcje edukacyjne w swoich lokalnych społecznościach.