Zapytanie o ofertę – mail

Szanowni Państwo, Zapraszamy do przedstawienia oferty potencjalnej realizacji usługi pn:

**„Analiza przestrzenna i natężenia ruchu rowerowego, połączona z badaniem preferencji turystów poruszających się rowerem na terenie Puszczy Białowieskiej”.**

**Opis przedmiotu zamówienia**

Badanie zostanie przeprowadzone na terenie Puszy Białowieskiej metodą wywiadów bezpośrednich, na próbie N=800, z uwzględnieniem sezonowości:

wiosna – 200,

lato – 400,

jesień – 200.

Minimalny wiek respondentów – 16 lat.

Próbę mają stanowić osoby poruszające się po Puszczy Białowieskiej rowerem (turyści i miejscowi).

Czas realizacji – część terenowa: październik 2021 – wrzesień 2022.

Raport końcowy: grudzień 2022.

Badanie ma trzy główne cele:

- dokumentacja i analiza tras wycieczek rowerowych na terenie Puszczy Białowieskiej,

- badanie natężenie ruchu rowerowego na trasie Hajnówka- Białowieża,

- badanie preferencji osób poruszających się po Puszczy Białowieskiej rowerem (miejscowi i turyści) dotyczące rozbudowy infrastruktury rowerowej.

Cele te zostały szczegółowo opisane poniżej.

* **Dokumentacja i analiza tras wycieczek rowerowych na terenie Puszczy Białowieskiej**.

Dla realizacji tego celu niezbędny będzie zgromadzenie bazy danych zapisów tras rowerowych za pomocą urządzenia GPS lub aplikacji mobilnej w telefonie komórkowym.

Produktem tej części powinny być:

- mapa dokumentująca, gdzie i jakim trasami poruszają się turyści odwiedzający Puszczę Białowieską na rowerze,

- zgromadzenie opinii dotyczących obecnie istniejącej sieci tras i szlaków rowerowych na terenie Puszczy Białowieskiej.

Badanie powinno być przeprowadzone metodą wywiadu bezpośredniego (*Paper and Pencil Interview- PAPI),* które oprócz opinii dotyczących obecnie istniejącej sieci tras i szlaków rowerowych powinno zgromadzić informacje dot. zachowań rekreacyjnych tj. aktywności, czasu trwania wycieczki, odwiedzonych miejsc, postojów, czasu przejazdu, odległości oraz charakterystyk demograficznej osób odwiedzających Puszczę Białowieską.

* **Badanie natężenie ruchu rowerowego na trasie Hajnówka- Białowieża** w dwóch wariantach:

- w ciągu drogi wojewódzkiej nr 689 oraz

- w wariancie drogą powiatową 1651B (Budy-Teremiski-Pogorzelce).

Ciągły monitoring ruchu rowerowego, minimum 31 dni pomiarowych z uwzględnieniem sezonowości (7 – zima, 7 – wiosna, 10 – lato, 7 – jesień).

Produktem tej części powinien być raport dokumentujący natężenie ruchu rowerowego w obu wariantach.

* **Badanie preferencji osób poruszających się po Puszczy Białowieskiej rowerem (miejscowi i turyści) dotyczące rozbudowy infrastruktury rowerowej**, w tym przebiegu ścieżki rowerowej łączącej Hajnówkę z Białowieżą z uwzględnieniem rozpatrywanych wariantów tj.:

w ciągu drogi wojewódzkiej (nr 689) na terenie Rezerwatu Szafera oraz w tzw. wariancie północnym tj. Tryb Hajnowski, Zwierzyniecki, droga powiatowa 1651B (Budy-Teremiski-Pogorzelce).

Ta część badania powinna dostarczyć również dodatkowych informacji na temat preferencji turystów i miejscowych odnośnie względem tworzonej infrastruktury rowerowej:

- pokonywanej odległości pomiędzy atrakcjami turystycznymi (tzw. stopień bezpośredniości),

- bliskości (tzn. ścieżka rowerowa poprowadzona: w pasie, sąsiedztwie lub z dala od drogi publicznej) i typu drogi (wzdłuż drogi: wojewódzkiej, powiatowej, gminnej),

- typu nawierzchni (asfalt, kostka Bauma, mieszanka mineralna, droga gruntowa).

Badanie powinno zostać przeprowadzone przy wykorzystaniu metody preferencji deklarowanych lub innej akceptowanej metody badania preferencji.

Produktem tej części powinien być raport dokumentujący:

- preferencje względem rozpatrywanych wariantów ścieżki rowerowej na trasie Hajnówka,

- ogólna analiza preferencji względem tworzonej infrastruktury rowerowej na terenie Puszczy Białowieskiej.